## Comentarios
Comentario General
Cuando un proyecto da inicio, se pone disponible un presupuesto con base en la estimación inicial de costos. En la medida en que el proyecto progresa, los costos necesitan un proceso de seguimiento y deben ser validados contra la línea base presupuestal. La comparación está basada en lo que se esperaba que el proyecto hubiera gastado en algún momento determinado en comparación con el gasto que el proyecto ha incurrido en ese mimso periodo de tiempo. Las variaciones que van más allá de ciertos límites predefinidos, deben ser explicadas.

## Plantilla Línea Base de Costos
Línea Base de Costos
Fecha | Objetivo de Gastos | Gastos Reales | Variación $ | Porcentaje de Variación | Comentarios / Plan de Acción
2005-02-01 | 15000 | 15700 | 700 | 4.667% | Variación menor a 5%, no requiere mayor explicación
2005-03-01 | 44000 | 41500 | -2500 | -5.682% | Un proveedor se incorporó al proyecto tres semanas después de lo planeado. El recurso trabajara algún tiempo extra las próximas 4 semanas para recuperar el retraso en el cronograma y también para que el presupuesto esté más alineado con el objetivo
2005-04-01 |  |  | 0 | 0%
2005-05-01 |  |  | 0 | 0%
2005-06-01 |  |  | 0 | 0%
2005-07-01 |  |  | 0 | 0%
2005-08-01 |  |  | 0 | 0%
2005-09-01 |  |  | 0 | 0%
2005-10-01 |  |  | 0 | 0%
2005-11-01 |  |  | 0 | 0%
2005-12-01 |  |  | 0 | 0%
2006-01-01 |  |  | 0 | 0%
|  |  | 0 | 0% | (agregar renglones como sea necesario)
|  |  | 0 | 0%