(Inserte el logo de su empresa aquí)

________________________________________________________________

- [Nombre del Proyecto]

Plan de Comunicación

________________________________________________________________

Preparado por: [Nombre]

Fecha de Publicacion: [dd/mm/aaaa]

______________________________________________________________________

Historia de revisiones

| Versión | Fecha | Autor(es) | Notas de revisión |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | [Autor Original] |  |

Tabla de Contenidos

Creación del Plan de Comunicación	2

Plan de Comunicación	5

Declaración de propiedad intelectual

Esta plantilla es propiedad intelectual de Tenstep Latinoamérica. Puede ser usada y modificada dentro de los términos y condiciones de la licencia de uso de Tenstep. (Premium). El uso no autorizado, la venta, reventa, copia, etc. Están estrictamente prohibidos por las leyes internacionales correspondientes.

Este comentario podrá ser eliminado de la versión final del documento

® Todos los derechos reservados

# Creación del Plan de Comunicación

La comunicación pro-activa es importante en todos los proyectos. El gerente de proyecto debe asegurarse de que los miembros del equipo, los clientes y los grupos de interés tengan la información que necesitan para realizar su trabajo. La comunicación es también una forma vital de gestionar las expectativas de cómo va el proyecto y revisar que cada quien haga lo que le corresponde. Esto puede ser tan simple como hablar con los miembros del equipo sobre cómo van en el trabajo que se les asignó o como celebrar juntas de trabajo regulares. Aún haciendo esto, una adecuada comunicación puede implicar un largo camino para asegurar el éxito del proyecto.

En proyectos más pequeños, la comunicación es simple y no requiere de mucho esfuerzo pro-activo. Sin embargo, la comunicación se hace mucho más compleja entre más grande es el proyecto y entre más gente esté involucrada. Los proyectos más grandes requieren de una comunicación planeada anticipadamente, tomando en cuenta las necesidades particulares de las personas involucradas. Es aquí en que el Plan de Comunicación es útil. El Plan de Comunicación nos permite planear la forma el cómo comunicarnos de manera más eficiente y efectiva con los diferentes elementos. Una comunicación efectiva significa que estamos proporcionando información en el formato adecuado, en el momento adecuado y con el impacto adecuado. Una comunicación eficiente significa que estamos proporcionando la información que se requiere y nada más.

Determinar los Grupos de Interés del Proyecto

Pueden existir muchos tipos de clientes, usuarios, gerentes y grupos de interés. Lo primero es determinar cuales son las personas o grupos de personas que queremos incluir en el Plan de Comunicación.

Determinar las necesidades de Comunicación de cada Grupo de Interés

Para cada uno de los grupos de interés arriba identificados, hay que determinar cuales son las necesidades de comunicación. Por ejemplo, ciertos gerentes tienen la necesidad obtener tener información continua de una situación dada. Los miembros del Comité Directivo necesitan tener información continua del proyecto y mantener el dialogo sobre estrategia y visión. Los usuarios pueden necesitar una comunicación que promueva la conciencia de lo relacionado con el proyecto, tutorías, hojas para preguntas y respuestas, información para promover el entusiasmo, etc. El equipo de proyecto debe ser creativo para determinar el cómo, qué, a quién, donde y qué tan frecuente se lleve a cabo la comunicación, especialmente en proyectos grandes.

Determinar cómo cumplir con las Necesidades de Comunicación de cada Grupo de interés

La comunicación en el proyecto puede tomar muchas formas. Para ello podemos utilizar la lluvia de ideas para ver como vamos a satisfacer las necesidades de comunicación de cada grupo de interés. Cuando sea posible, podemos buscar tipos de comunicación que puedan cubrir las necesidades de más de un grupo de interés.  (Remuévase esta sección- comentario del documento final).

Obligatorias: Comunicación requerida en la compañía, industria o por ley. Este tipo de información es dirigida a los receptores correspondientes.

- Reportes de la Situación del Proyecto

- Actualizaciones regulares (de la situación) a través de correo de voz

- Juntas de Revisión de Avance

- Juntas con el Comité Directivo

- Tele conferencias y videoconferencias remotas regulares con grupos de interés

- Reportes gubernamentales requeridos y otras informaciones

- Reportes Financieros del presupuesto vs. el gasto real, o cualquier otra información financiera requerida.

Informativas: Esta es información que la gente necesita saber o que pueden necesitar para su trabajo. Esta información está disponible para que las personas la lean, pero requiere que tomen la iniciativa o que busquen el acceso a ésta.

- Sesiones de Toma de Conciencia a las que las personas están invitadas a asistir (Éstas no se refieren a capacitación, son solo para tomar conciencia)

- Entregables del proyecto en papel colocados en un repositorio común, directorio, o biblioteca a la que la gente puede tener acceso

- Información del proyecto en un sitio de la Red

Mercadológicas: Éstas están diseñadas para fomentar el entusiasmo en el proyecto y sus entregables. Éste tipo de comunicación es también promovido con los lectores.

- Boletín informativo del Proyecto con un efecto positivo para la comercialización

- Juntas individuales con grupos de interés clave de manera rutinaria

- Presentaciones de campo en varias ubicaciones y departamentos para explicar el proyecto y sus beneficios

- Testimonios de otras fuentes que proporcionan valor

- Concursos con premios simple para promover el interés

- Acrónimos y eslogan para representar imagines positivas del proyecto

- Cuenta regresiva del proyecto hasta la fecha de entrar a productivo

- Visitas informales (pero con un propósito) para hablar del proyecto con los miembros del equipo, usuarios y grupos de interés.

- Celebraciones para tener mayor visibilidad de la conclusión de hitos importantes

- Objetos de interés del proyecto describiendo el nombre o imagen del proyecto, tales como insignias, lápices, tazas, camisetas, etc.

- Publicación de logros

Determinar el Esfuerzo Requerido

Determinar que tanto esfuerzo se requiere para que cada una de las ideas de comunicación previamente presentadas. Algunas de las actividades pueden ser relativamente fáciles de llevar a cabo. Otros van a requerir de mayor esfuerzo. Si la comunicación es continua, hay que estimar el esfuerzo de manera mensual. Por ejemplo,  un reporte de situación del proyecto puede tomar solo una hora para ser creado, pero puede requerirse dos veces al mes. El esfuerzo total sería de dos horas.  (Remuévase esta sección- comentario del documento final).

Priorizar las Opciones de Comunicación

Algunas actividades comunicativas proporcionan mayor valor que otras. En el ejercicio previo se realizó una lluvia de ideas para hacer una lista de opciones de comunicación. El siguiente paso requiere de priorizar los artículos para determinar cuales proporcionan el mayor valor por el menor costo. Si una actividad comunicativa toma mucho tiempo y proporciona poco valor o un valor marginal, debe ser descartada. Si una actividad comunicativa toma un pequeño esfuerzo y proporciona mucho valor, debe ser incluida en el Plan de Comunicación final. Claro que si una actividad comunicativa es obligatoria, debe ser incluida sin importar el costo que implique. Si una actividad obligatoria toma mucho tiempo, se puede negociar con el grupo de interés para encontrar la alternativa menos intensiva.  (Remuévase esta sección- comentario del documento final).

| Público Meta | Entregable/Descripción | Tipo (Obligatoria/ Mercadológica/ Informativa) | Método de entrega | Frecuencia de entrega | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Patrocinador Gerentes Comité Directivo | Reporte de la Situación del Proyecto | Obligatorio | Se envía al público por correo electrónico la plantilla del Reporte de la Situación del Proyecto. | Mensual | Gerente de proyecto |
| Comunidad usuaria local | Sesiones Locales de promoción de conciencia Informar al personal del proyecto y entregables que van a tener impacto en ellas | Información | Presentaciones al frente. | Programar dos veces a la semana hasta que todos los usuarios sean cubiertos | Analista líder |
| Comunidad usuaria remota | Sesiones Remotas de promoción de conciencia Informar al personal del proyecto y entregables que van a tener impacto en ellas | Información | Presentaciones por medio de la Red. | Celebrar sesiones tres veces a la semana hasta que todos los usuarios sean cubiertos | Analista líder |
| Todos los usuarios, clientes, y grupo de interés | Insignias del Proyecto Las insignias se entregarán a la gente que asista a las presentaciones de promoción de conciencia para fomentar el entusiasmo y la imagen de marca. | Comercialización | Entrega a quienes asisten a las presentaciones de promoción de conciencia. Enviar insignia en correo inter-compañía a aquellos que participaron en las emisiones por la Red. | Misma frecuencia que las sesiones de promoción de conciencia | Administrador de Proyecto |

| Entregable/Descripción | Tipo (Obligatoria/ Mercadológica/ Informativa) | Público Meta | Método de entrega | Frecuencia de entrega | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |