## Parámetros
Estatus
Abierto
En curso
Cerrado
Cancelado

## Bitácora
WBS Element | Type of Resource | Estimated Cost per Unit | Actual Cost per Unit | Number of Units | Total Variance | Comments / Options
1.1.2 | Programmers | 50 | 55 | 200 hours | -1000 | We were not able to find a second programming resource in the rate range we had targeted.
Bitácora de acciones y compromisos
Acción correctiva es cualquier cosa hecha para que el proyecto regrese al plan establecido. Una acción correctiva es la salida de diversos procesos de control, y puede incluir correcciones a incidencias, problemas con el cronograma, problemas con el presupuesto, etc...
(Borrar este comentario de la versión final del documento)